Darbu veikšanas projekta (DVP) izskatīšanas un darbu uzsākšanas atļaujas izsniegšanas kārtība

Uzņēmējs sagatavo DVP un elektroniski nosūta TR projektu vadītājam, norīkotajam būvuzraugam, darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļas speciālistam, ražošanas iekārtu un vides aizsardzības uzraudzības daļas vides inženierei un Būvuzraudzības daļai izvērtēšanai.

Pēc visu iesaistīto pušu izvērtēšanas un akcepta saņemšanas, Uzņēmējs atsūta TR projektu vadītājiem DVP gala versiju.

TR projektu vadītājs sagatavo darbu uzsākšanas atļauju (par attīstības objektiem informē BAD) un pievieno MEDUS universālajā parakstā, saskaņošanā ieliekot apgaitas lapā norādītos darbiniekus (Paralēlā saskaņošana):

- referenti (J.Zērvena);

- darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļas vadītāju (M.Slavinskis);

- pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītāja p.i. (E.Vecvagars);

- ražošanas iekārtu, vides aizsardzības uzraudzības daļas vides inženieri (L.Ezerta);

- TR vadītāju;

- atbildīgo BAD Klientu vadības daļas projektu vadītāju,

PARAKSTA - Siltumtīklu departamenta vadītājs.

Saskaņotāji ATBILD par sekojošo:

- referente - polises;

- darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļa – instruktāža, darba aizsardzības plāns;

- pieslēgumu un projektēšanas grupas vadītāja p.i. – vai ir veikti BUN, ja attiecināms;

- ražošanas iekārtu, vides aizsardzības uzraudzības daļa – vides aizsardzības plāns;

- atbildīgais BAD Klientu vadības daļas projektu vadītājs – vai ir samaksāta pieslēgumu maksa, vai ir samaksāts avanss par siltumtīklu pārvietošanu.

Pēc dokumenta parakstīšanas, caur MEDUS universālā paraksta šķirkli – Nosūtīšanas, TR projektu vadītāji nosūta uzņēmējam vai personu apvienībai parakstīto darbu uzsākšanas atļauju.

SVARĪGI - pēc dokumentu parakstīšanas, TR projektu vadītājs nodod informācijai STI vadītājam, būvuzraugam un palīgiem, atbildīgajam BAD Klientu vadības daļas projektu vadītājam u.c. personām pēc nepieciešamības.

#DVP saskaņošanas procesā, pēc nepieciešamības un atbilstoši kompetencei, ir jāpiesaista citi AS “RĪGAS SILTUMS” struktūrvienību darbinieki (Elektrodienests, Būvuzraudzības daļas būvuzraugs u.c.)

Izmantotie saīsinājumi:

TR – Tīklu rajons; BAD – Biznesa attīstības departaments; STI – Siltumtīklu iecirknis.